АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Копылово

« 6 »  апреля   2023 г.                                                                №  43

О подготовке к пожароопасному сезону в лесах

Копыловского сельского поселения в 2023 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Копыловского сельского поселения к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период лесных пожаров в пожароопасный сезон 2022 года

Постановляю:

1. Возложить на Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Копыловского сельского поселения общее руководство по борьбе с лесными пожарами.

2. В целях оперативного реагирования и координации действий в борьбе с лесными пожарами взаимодействовать с оперативным штабом по борьбе с лесными пожарами, созданным в Администрации Томского района.

3. Утвердить план организационно-технических мероприятий по защите населения и территории муниципального образования «Копыловское сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2023 года согласно приложению.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на специалиста первой категории - юрисконсульт Зайцев Д.В.

Глава поселения (Глава Администрации)                         А.А. Куринский

Зайцев Д.В.

989230

В дело № 01-02

А.В. Попова

Приложение

к постановлению Администрации

Копыловского сельского поселения

от 06 апреля 2023г. № 43

План организационно-технических мероприятий

по защите населения и территории муниципального образования «Копыловское

сельское поселение» от лесных пожаров в пожароопасный сезон 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и провести заседание КЧС поселения по вопросу готовности к пожароопасному периоду | апрель | Председатель КЧС |  |
| 2 | Разработать и утвердить планы по защите населенных пунктов сельских поселений от пожаров | апрель | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 3 | Провести корректировку паспорта безопасности д. Конинино. | апрель | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 4 | Дообеспечить д. Конинино противопожарным инвентарем (мотопомпы, пожарные рукава, ранцы и пр.) | до 20 апреля | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 5 | Проверить и привести в нормативное состояние все источники наружного водоснабжения и обеспечить условия для свободного забора воды из них. | до 20 апреля | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 6 | Провести очистку территорий населенных пунктов от мусора, сухой травы и провести работы по устройству минерализованных полос по периметру населенных пунктов | до 20 апреля | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 7 | Разработать и изготовить памятки для населения | до 20 апреля | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 8 | Провести очистку и опашку противопожарного разрыва в д. Конинино | апрель | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 9 | Определить места эвакуации и организовать их подготовку на случай эвакуации населения, материальных ценностей, животных из д. Конинино. | до 15 мая | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 10 | Установить дополнительную сирену С-40 и провести регламентные работы существующей системы оповещения в д. Конинино | апрель | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 11 | Обеспечить своевременное доведение информации о лесных пожарах до населения и ГО и ЧС района | весь период | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 12 | Создать группы по патрулированию территории поселения для выявления очагов пожаров | до 20 апреля | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 13 | Организовать агитационно-разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах, правил защиты населения от лесных пожаров. | весь период | специалист первой категории - юрисконсульт |  |
| 14 | Организовать работу со страховыми компаниями и населением по проведению страхования имущества граждан в пожароопасный период | до 20 апреля | специалист первой категории - юрисконсульт |  |

Составил: специалист первой категории – юрисконсульт                                                             Зайцев Д.В.